## 業務内容一覧
業務要件書 — 施工本部_工事部
文書: 施工本部 工事部 業務要件書 ¦ みらい建設工業 統合建設DX基盤 ¦ 作成日: 2026-05-16
No. | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 業務項目・内容 | 優先度 | 備考
■ 部署概要
1 | 部署概要 | 部署ミッション |  | 全施工現場の工程通りの完成
2 | 部署概要 | 部署ミッション |  | 原価管理による利益確保
3 | 部署概要 | 部署ミッション |  | 品質基準の遵守と品質向上
4 | 部署概要 | 部署ミッション |  | 労働災害ゼロの達成
5 | 部署概要 | 部署ミッション |  | i-Construction 2.0対応のICT施工推進
■ 現行業務フロー
6 | 現行業務フロー | 工程管理業務 |  | 工程表がExcelで作成されており、リアルタイム更新困難
7 | 現行業務フロー | 工程管理業務 |  | 現場からの進捗報告が電話・FAXで本社への伝達が遅い
8 | 現行業務フロー | 工程管理業務 |  | 複数現場の進捗を横断的に把握できない
9 | 現行業務フロー | 工程管理業務 |  | 天候による工程影響の予測ができない
10 | 現行業務フロー | 日報管理業務 |  | 手書き日報の転記作業が非効率
11 | 現行業務フロー | 日報管理業務 |  | 圏外現場での電子入力ができない（最重要課題）
12 | 現行業務フロー | 日報管理業務 |  | 写真との紐づけが手動
13 | 現行業務フロー | 日報管理業務 |  | 日報データの全社集約・分析ができない
■ 業務要件（詳細）
14 | 業務要件（詳細） | 工程管理 | 天候連動工程管理 | 気象庁APIとの連携による天気予報表示
15 | 業務要件（詳細） | 工程管理 | 天候連動工程管理 | 天候による作業可否の自動判定ルール設定
16 | 業務要件（詳細） | 工程管理 | 天候連動工程管理 | 天候予測に基づく工程影響のAI分析
17 | 業務要件（詳細） | 工程管理 | 工程進捗報告 | 各現場からの日次進捗入力（オフライン対応必須）
18 | 業務要件（詳細） | 工程管理 | 工程進捗報告 | 計画進捗率vs実績進捗率のイナズマ線表示
19 | 業務要件（詳細） | 工程管理 | 工程進捗報告 | 遅延アラート（計画比7日以上遅延で自動通知）
20 | 業務要件（詳細） | 工程管理 | 工程進捗報告 | 工事部長への週次サマリー自動生成
21 | 業務要件（詳細） | 出来高管理 | 出来形管理 | 出来形管理図の自動生成（規格値との比較）
22 | 業務要件（詳細） | 出来高管理 | 出来形管理 | 設計値・規格値・実測値の一覧表
23 | 業務要件（詳細） | 出来高管理 | 出来形管理 | i-Construction対応の3次元出来形管理
24 | 業務要件（詳細） | 出来高管理 | 出来形管理 | ドローン測量データとの連携による面的出来形管理
25 | 業務要件（詳細） | 出来高管理 | 月次出来高集計 | 月末の出来高集計→発注者への出来高請求書生成
26 | 業務要件（詳細） | 出来高管理 | 月次出来高集計 | 出来高推移グラフ（S字カーブ）
27 | 業務要件（詳細） | 出来高管理 | 月次出来高集計 | 計画出来高vs実績出来高の対比表
28 | 業務要件（詳細） | 原価管理 | EAC（完成時総原価予測） | 現在の原価進捗率に基づく完成時原価予測
29 | 業務要件（詳細） | 原価管理 | EAC（完成時総原価予測） | 3種類のEAC算出方式：
30 | 業務要件（詳細） | 原価管理 | EAC（完成時総原価予測） | EAC推移グラフ（月次更新）
31 | 業務要件（詳細） | 現場写真管理 | 国交省デジタル写真管理基準対応 | 写真区分（着手前/施工中/出来形/品質/完成）の管理
32 | 業務要件（詳細） | 現場写真管理 | 国交省デジタル写真管理基準対応 | 写真情報のXML管理（PHOTO.XML準拠）
33 | 業務要件（詳細） | 現場写真管理 | 国交省デジタル写真管理基準対応 | 改ざん検知（ハッシュ値の管理）
34 | 業務要件（詳細） | 現場写真管理 | 国交省デジタル写真管理基準対応 | 電子納品形式でのエクスポート
35 | 業務要件（詳細） | 電子黒板 | 業務要件 | 工事写真に工事情報をオーバーレイ表示する電子黒板機能
36 | 業務要件（詳細） | 電子黒板 | 業務要件 | 記載項目：工事名・工種・測定箇所・設計値・実測値・施工者名・日付
37 | 業務要件（詳細） | 電子黒板 | 業務要件 | テンプレート管理（工種別の黒板レイアウト）
38 | 業務要件（詳細） | 電子黒板 | 業務要件 | 改ざん防止：撮影時点のデータをSHA-256でハッシュ化
39 | 業務要件（詳細） | 電子黒板 | 業務要件 | 国交省の電子黒板使用ガイドライン準拠
40 | 業務要件（詳細） | KY（危険予知）活動管理 | オフライン対応（最重要） | 圏外環境でのKY活動記録入力
41 | 業務要件（詳細） | KY（危険予知）活動管理 | オフライン対応（最重要） | タブレットでのタッチ入力最適化
42 | 業務要件（詳細） | KY（危険予知）活動管理 | オフライン対応（最重要） | 参加者をQRコード/NFC読取で自動入力
43 | 業務要件（詳細） | KY（危険予知）活動管理 | オフライン対応（最重要） | ネットワーク復帰時に自動同期
44 | 業務要件（詳細） | 作業員入退場管理 | 管理要件 | リアルタイム在場者一覧表示
45 | 業務要件（詳細） | 作業員入退場管理 | 管理要件 | 建設キャリアアップシステム（CCUS）との連携
46 | 業務要件（詳細） | 作業員入退場管理 | 管理要件 | 有資格者配置の自動確認（資格情報とのマッチング）
47 | 業務要件（詳細） | 作業員入退場管理 | 管理要件 | 入退場ログの保存（労災時の在場証明）
48 | 業務要件（詳細） | 作業員入退場管理 | 管理要件 | 協力会社別の施工体制台帳との整合確認
■ オフライン対応要件（最重要）
49 | オフライン対応要件（最重要） | オフライン同期ルール |  | ネットワーク復帰を自動検知して同期開始
50 | オフライン対応要件（最重要） | オフライン同期ルール |  | 同期中はプログレスバーで進捗表示
51 | オフライン対応要件（最重要） | オフライン同期ルール |  | コンフリクト発生時はユーザーに選択肢提示
52 | オフライン対応要件（最重要） | オフライン同期ルール |  | 写真はバックグラウンドでアップロード（WiFi優先）
53 | オフライン対応要件（最重要） | オフライン同期ルール |  | 同期失敗時はリトライ（最大5回、指数バックオフ）
■ 法規準拠要件
54 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 項目:文書ID ¦ 内容:BIZ-SEK-001
55 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 項目:版数 ¦ 内容:1.0
56 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 項目:作成日 ¦ 内容:2026年5月16日
57 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 項目:対象部署 ¦ 内容:施工本部 工事部
58 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 項目:対象システム ¦ 内容:Construction Site Management System
59 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 役職:工事部長 ¦ 人数（想定）:1名 ¦ 主な業務:全社施工統括
60 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 役職:次長 ¦ 人数（想定）:2名 ¦ 主な業務:大型案件統括、支店指導
61 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 役職:工事課長 ¦ 人数（想定）:3～5名 ¦ 主な業務:複数現場の統括管理
62 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 役職:現場代理人 ¦ 人数（想定）:案件数分 ¦ 主な業務:現場常駐管理
63 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 役職:監理技術者 ¦ 人数（想定）:案件数分 ¦ 主な業務:技術的総合管理
64 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 役職:主任技術者 ¦ 人数（想定）:案件数分 ¦ 主な業務:施工技術管理
65 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 要件:工程表形式 ¦ 詳細:バーチャート＋ネットワーク式（CPM対応）
66 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 要件:階層管理 ¦ 詳細:大工程→中工程→小工程→日工程の4階層
67 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 要件:クリティカルパス ¦ 詳細:自動算出・赤線表示
68 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 要件:マイルストーン ¦ 詳細:発注者検査日・材料搬入日等の管理
69 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 要件:休工日管理 ¦ 詳細:天候休工・祝日・自主休工の管理
70 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 要件:変更履歴 ¦ 詳細:当初工程・変更工程のバージョン管理
71 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 項目:工種・種別・細別 ¦ 説明:内訳書に基づく階層管理
72 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 項目:計画数量 ¦ 説明:設計数量・契約数量
73 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 項目:当月実施数量 ¦ 説明:当月の施工数量入力
74 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 項目:累計実施数量 ¦ 説明:自動計算
75 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 項目:進捗率 ¦ 説明:累計数量÷計画数量（自動計算）
76 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 項目:金額換算 ¦ 説明:単価×数量（自動計算）
77 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 原価区分:労務費 ¦ 入力項目:作業員数×単価、社員労務費 ¦ 入力頻度:日次
78 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 原価区分:材料費 ¦ 入力項目:材料名・数量・単価、納品伝票 ¦ 入力頻度:都度
79 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 原価区分:外注費 ¦ 入力項目:協力会社名・作業内容・金額 ¦ 入力頻度:月次
80 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 原価区分:経費 ¦ 入力項目:仮設費・動力費・運搬費等 ¦ 入力頻度:月次
81 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 要件:撮影形式 ¦ 詳細:JPEG（5MB以下推奨）、オリジナルサイズも保存
82 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 要件:位置情報 ¦ 詳細:GPS座標自動取得（EXIF）
83 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 要件:日時情報 ¦ 詳細:撮影日時自動取得（EXIF）
84 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 要件:分類タグ ¦ 詳細:工種・測点・撮影目的で自動/手動タグ付け
85 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 要件:AI自動分類 ¦ 詳細:撮影内容のAI画像認識による自動分類
86 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 要件:台帳生成 ¦ 詳細:工事写真台帳の自動生成（国交省デジタル写真管理基準準拠）
87 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 記録項目:作業日 ¦ 説明:実施日
88 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 記録項目:作業内容 ¦ 説明:当日の主要作業
89 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 記録項目:参加者 ¦ 説明:参加者全員の氏名
90 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 記録項目:危険要因 ¦ 説明:予想される危険を列挙
91 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 記録項目:リスクランク ¦ 説明:危険度の評価（A/B/C）
92 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 記録項目:対策 ¦ 説明:各危険要因に対する対策
93 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 記録項目:行動目標 ¦ 説明:全員で確認する安全行動目標
94 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 記録項目:リーダー確認 ¦ 説明:班長/職長の確認サイン
95 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 方式:QRコード ¦ 対象:作業員証のQRコード読取 ¦ 精度:○
96 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 方式:NFC ¦ 対象:ICカード読取 ¦ 精度:○
97 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 方式:顔認証 ¦ 対象:カメラによる顔認証（将来対応） ¦ 精度:△
98 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 方式:手動入力 ¦ 対象:上記が使えない場合 ¦ 精度:△
99 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 項目:重機マスタ ¦ 説明:機種・能力・所有/リース区分
100 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 項目:配置管理 ¦ 説明:どの現場にどの重機が配置されているか
101 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 項目:稼働管理 ¦ 説明:日次の稼働時間記録
102 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 項目:GPS追跡 ¦ 説明:GPSトラッカーによるリアルタイム位置
103 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 項目:点検管理 ¦ 説明:始業前点検・定期点検の記録
104 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 項目:燃料管理 ¦ 説明:燃料消費量の記録
105 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 機能:日報入力 ¦ オフライン対応:必須 ¦ 理由:圏外現場での日次業務
106 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 機能:写真撮影・保存 ¦ オフライン対応:必須 ¦ 理由:施工記録の日常業務
107 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 機能:KY活動記録 ¦ オフライン対応:必須 ¦ 理由:毎朝の安全活動
108 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 機能:出来高入力 ¦ オフライン対応:必須 ¦ 理由:計測データの即時記録
109 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 機能:工程進捗入力 ¦ オフライン対応:必須 ¦ 理由:日次の進捗確認
110 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 機能:原価入力 ¦ オフライン対応:必要 ¦ 理由:材料・労務の日次記録
111 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 機能:入退場記録 ¦ オフライン対応:必要 ¦ 理由:QRコードオフライン読取
112 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 機能:重機管理 ¦ オフライン対応:望ましい ¦ 理由:始業前点検記録
113 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 法規:建設業法 ¦ 対応内容:施工体制台帳・技術者配置の管理
114 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 法規:労働安全衛生法 ¦ 対応内容:安全管理記録・KY活動記録
115 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 法規:品確法 ¦ 対応内容:品質記録・出来形管理
116 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 法規:i-Construction 2.0 ¦ 対応内容:ICT施工・3D出来形管理
117 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 法規:デジタル写真管理基準 ¦ 対応内容:写真管理・電子納品
118 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) |  | 法規:CORINS ¦ 対応内容:工事実績情報の管理
合計業務項目数: 118件

## 業務チェック確認
業務チェック確認シート — 施工本部_工事部
※ 各業務項目の内容を確認し、チェック欄に記入してください。修正・追加がある場合はコメント欄に記入してください。
【凡例】 確認結果: OK=内容に問題なし / NG=修正が必要 / 追加=新規業務の追加要望 / 削除=不要な業務 記入者欄に氏名・日付を記入
No. | 大分類 | 中分類 | 業務項目 | 確認結果 | 修正内容・コメント | 追加業務（新規） | 優先度評価 | 記入者 | 記入日 | 承認者
■ 部署概要
1 | 部署概要 | 部署ミッション | 全施工現場の工程通りの完成
2 | 部署概要 | 部署ミッション | 原価管理による利益確保
3 | 部署概要 | 部署ミッション | 品質基準の遵守と品質向上
4 | 部署概要 | 部署ミッション | 労働災害ゼロの達成
5 | 部署概要 | 部署ミッション | i-Construction 2.0対応のICT施工推進
■ 現行業務フロー
6 | 現行業務フロー | 工程管理業務 | 工程表がExcelで作成されており、リアルタイム更新困難
7 | 現行業務フロー | 工程管理業務 | 現場からの進捗報告が電話・FAXで本社への伝達が遅い
8 | 現行業務フロー | 工程管理業務 | 複数現場の進捗を横断的に把握できない
9 | 現行業務フロー | 工程管理業務 | 天候による工程影響の予測ができない
10 | 現行業務フロー | 日報管理業務 | 手書き日報の転記作業が非効率
11 | 現行業務フロー | 日報管理業務 | 圏外現場での電子入力ができない（最重要課題）
12 | 現行業務フロー | 日報管理業務 | 写真との紐づけが手動
13 | 現行業務フロー | 日報管理業務 | 日報データの全社集約・分析ができない
■ 業務要件（詳細）
14 | 業務要件（詳細） | 工程管理 | 気象庁APIとの連携による天気予報表示
15 | 業務要件（詳細） | 工程管理 | 天候による作業可否の自動判定ルール設定
16 | 業務要件（詳細） | 工程管理 | 天候予測に基づく工程影響のAI分析
17 | 業務要件（詳細） | 工程管理 | 各現場からの日次進捗入力（オフライン対応必須）
18 | 業務要件（詳細） | 工程管理 | 計画進捗率vs実績進捗率のイナズマ線表示
19 | 業務要件（詳細） | 工程管理 | 遅延アラート（計画比7日以上遅延で自動通知）
20 | 業務要件（詳細） | 工程管理 | 工事部長への週次サマリー自動生成
21 | 業務要件（詳細） | 出来高管理 | 出来形管理図の自動生成（規格値との比較）
22 | 業務要件（詳細） | 出来高管理 | 設計値・規格値・実測値の一覧表
23 | 業務要件（詳細） | 出来高管理 | i-Construction対応の3次元出来形管理
24 | 業務要件（詳細） | 出来高管理 | ドローン測量データとの連携による面的出来形管理
25 | 業務要件（詳細） | 出来高管理 | 月末の出来高集計→発注者への出来高請求書生成
26 | 業務要件（詳細） | 出来高管理 | 出来高推移グラフ（S字カーブ）
27 | 業務要件（詳細） | 出来高管理 | 計画出来高vs実績出来高の対比表
28 | 業務要件（詳細） | 原価管理 | 現在の原価進捗率に基づく完成時原価予測
29 | 業務要件（詳細） | 原価管理 | 3種類のEAC算出方式：
30 | 業務要件（詳細） | 原価管理 | EAC推移グラフ（月次更新）
31 | 業務要件（詳細） | 現場写真管理 | 写真区分（着手前/施工中/出来形/品質/完成）の管理
32 | 業務要件（詳細） | 現場写真管理 | 写真情報のXML管理（PHOTO.XML準拠）
33 | 業務要件（詳細） | 現場写真管理 | 改ざん検知（ハッシュ値の管理）
34 | 業務要件（詳細） | 現場写真管理 | 電子納品形式でのエクスポート
35 | 業務要件（詳細） | 電子黒板 | 工事写真に工事情報をオーバーレイ表示する電子黒板機能
36 | 業務要件（詳細） | 電子黒板 | 記載項目：工事名・工種・測定箇所・設計値・実測値・施工者名・日付
37 | 業務要件（詳細） | 電子黒板 | テンプレート管理（工種別の黒板レイアウト）
38 | 業務要件（詳細） | 電子黒板 | 改ざん防止：撮影時点のデータをSHA-256でハッシュ化
39 | 業務要件（詳細） | 電子黒板 | 国交省の電子黒板使用ガイドライン準拠
40 | 業務要件（詳細） | KY（危険予知）活動管理 | 圏外環境でのKY活動記録入力
41 | 業務要件（詳細） | KY（危険予知）活動管理 | タブレットでのタッチ入力最適化
42 | 業務要件（詳細） | KY（危険予知）活動管理 | 参加者をQRコード/NFC読取で自動入力
43 | 業務要件（詳細） | KY（危険予知）活動管理 | ネットワーク復帰時に自動同期
44 | 業務要件（詳細） | 作業員入退場管理 | リアルタイム在場者一覧表示
45 | 業務要件（詳細） | 作業員入退場管理 | 建設キャリアアップシステム（CCUS）との連携
46 | 業務要件（詳細） | 作業員入退場管理 | 有資格者配置の自動確認（資格情報とのマッチング）
47 | 業務要件（詳細） | 作業員入退場管理 | 入退場ログの保存（労災時の在場証明）
48 | 業務要件（詳細） | 作業員入退場管理 | 協力会社別の施工体制台帳との整合確認
■ オフライン対応要件（最重要）
49 | オフライン対応要件（最重要） | オフライン同期ルール | ネットワーク復帰を自動検知して同期開始
50 | オフライン対応要件（最重要） | オフライン同期ルール | 同期中はプログレスバーで進捗表示
51 | オフライン対応要件（最重要） | オフライン同期ルール | コンフリクト発生時はユーザーに選択肢提示
52 | オフライン対応要件（最重要） | オフライン同期ルール | 写真はバックグラウンドでアップロード（WiFi優先）
53 | オフライン対応要件（最重要） | オフライン同期ルール | 同期失敗時はリトライ（最大5回、指数バックオフ）
■ 法規準拠要件
54 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 項目:文書ID ¦ 内容:BIZ-SEK-001
55 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 項目:版数 ¦ 内容:1.0
56 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 項目:作成日 ¦ 内容:2026年5月16日
57 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 項目:対象部署 ¦ 内容:施工本部 工事部
58 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 項目:対象システム ¦ 内容:Construction Site Management System
59 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 役職:工事部長 ¦ 人数（想定）:1名 ¦ 主な業務:全社施工統括
60 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 役職:次長 ¦ 人数（想定）:2名 ¦ 主な業務:大型案件統括、支店指導
61 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 役職:工事課長 ¦ 人数（想定）:3～5名 ¦ 主な業務:複数現場の統括管理
62 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 役職:現場代理人 ¦ 人数（想定）:案件数分 ¦ 主な業務:現場常駐管理
63 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 役職:監理技術者 ¦ 人数（想定）:案件数分 ¦ 主な業務:技術的総合管理
64 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 役職:主任技術者 ¦ 人数（想定）:案件数分 ¦ 主な業務:施工技術管理
65 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 要件:工程表形式 ¦ 詳細:バーチャート＋ネットワーク式（CPM対応）
66 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 要件:階層管理 ¦ 詳細:大工程→中工程→小工程→日工程の4階層
67 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 要件:クリティカルパス ¦ 詳細:自動算出・赤線表示
68 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 要件:マイルストーン ¦ 詳細:発注者検査日・材料搬入日等の管理
69 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 要件:休工日管理 ¦ 詳細:天候休工・祝日・自主休工の管理
70 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 要件:変更履歴 ¦ 詳細:当初工程・変更工程のバージョン管理
71 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 項目:工種・種別・細別 ¦ 説明:内訳書に基づく階層管理
72 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 項目:計画数量 ¦ 説明:設計数量・契約数量
73 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 項目:当月実施数量 ¦ 説明:当月の施工数量入力
74 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 項目:累計実施数量 ¦ 説明:自動計算
75 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 項目:進捗率 ¦ 説明:累計数量÷計画数量（自動計算）
76 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 項目:金額換算 ¦ 説明:単価×数量（自動計算）
77 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 原価区分:労務費 ¦ 入力項目:作業員数×単価、社員労務費 ¦ 入力頻度:日次
78 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 原価区分:材料費 ¦ 入力項目:材料名・数量・単価、納品伝票 ¦ 入力頻度:都度
79 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 原価区分:外注費 ¦ 入力項目:協力会社名・作業内容・金額 ¦ 入力頻度:月次
80 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 原価区分:経費 ¦ 入力項目:仮設費・動力費・運搬費等 ¦ 入力頻度:月次
81 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 要件:撮影形式 ¦ 詳細:JPEG（5MB以下推奨）、オリジナルサイズも保存
82 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 要件:位置情報 ¦ 詳細:GPS座標自動取得（EXIF）
83 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 要件:日時情報 ¦ 詳細:撮影日時自動取得（EXIF）
84 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 要件:分類タグ ¦ 詳細:工種・測点・撮影目的で自動/手動タグ付け
85 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 要件:AI自動分類 ¦ 詳細:撮影内容のAI画像認識による自動分類
86 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 要件:台帳生成 ¦ 詳細:工事写真台帳の自動生成（国交省デジタル写真管理基準準拠）
87 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 記録項目:作業日 ¦ 説明:実施日
88 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 記録項目:作業内容 ¦ 説明:当日の主要作業
89 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 記録項目:参加者 ¦ 説明:参加者全員の氏名
90 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 記録項目:危険要因 ¦ 説明:予想される危険を列挙
91 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 記録項目:リスクランク ¦ 説明:危険度の評価（A/B/C）
92 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 記録項目:対策 ¦ 説明:各危険要因に対する対策
93 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 記録項目:行動目標 ¦ 説明:全員で確認する安全行動目標
94 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 記録項目:リーダー確認 ¦ 説明:班長/職長の確認サイン
95 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 方式:QRコード ¦ 対象:作業員証のQRコード読取 ¦ 精度:○
96 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 方式:NFC ¦ 対象:ICカード読取 ¦ 精度:○
97 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 方式:顔認証 ¦ 対象:カメラによる顔認証（将来対応） ¦ 精度:△
98 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 方式:手動入力 ¦ 対象:上記が使えない場合 ¦ 精度:△
99 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 項目:重機マスタ ¦ 説明:機種・能力・所有/リース区分
100 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 項目:配置管理 ¦ 説明:どの現場にどの重機が配置されているか
101 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 項目:稼働管理 ¦ 説明:日次の稼働時間記録
102 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 項目:GPS追跡 ¦ 説明:GPSトラッカーによるリアルタイム位置
103 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 項目:点検管理 ¦ 説明:始業前点検・定期点検の記録
104 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 項目:燃料管理 ¦ 説明:燃料消費量の記録
105 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 機能:日報入力 ¦ オフライン対応:必須 ¦ 理由:圏外現場での日次業務
106 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 機能:写真撮影・保存 ¦ オフライン対応:必須 ¦ 理由:施工記録の日常業務
107 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 機能:KY活動記録 ¦ オフライン対応:必須 ¦ 理由:毎朝の安全活動
108 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 機能:出来高入力 ¦ オフライン対応:必須 ¦ 理由:計測データの即時記録
109 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 機能:工程進捗入力 ¦ オフライン対応:必須 ¦ 理由:日次の進捗確認
110 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 機能:原価入力 ¦ オフライン対応:必要 ¦ 理由:材料・労務の日次記録
111 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 機能:入退場記録 ¦ オフライン対応:必要 ¦ 理由:QRコードオフライン読取
112 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 機能:重機管理 ¦ オフライン対応:望ましい ¦ 理由:始業前点検記録
113 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 法規:建設業法 ¦ 対応内容:施工体制台帳・技術者配置の管理
114 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 法規:労働安全衛生法 ¦ 対応内容:安全管理記録・KY活動記録
115 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 法規:品確法 ¦ 対応内容:品質記録・出来形管理
116 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 法規:i-Construction 2.0 ¦ 対応内容:ICT施工・3D出来形管理
117 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 法規:デジタル写真管理基準 ¦ 対応内容:写真管理・電子納品
118 | 法規準拠要件 | (テーブルデータ) | 法規:CORINS ¦ 対応内容:工事実績情報の管理
■ 新規追加業務（以下に追記してください）
追1 |  |  |  | 追加
追2 |  |  |  | 追加
追3 |  |  |  | 追加
追4 |  |  |  | 追加
追5 |  |  |  | 追加
追6 |  |  |  | 追加
追7 |  |  |  | 追加
追8 |  |  |  | 追加
追9 |  |  |  | 追加
追10 |  |  |  | 追加
【集計】
OK件数
NG件数
追加件数
削除件数

## 確認サマリー
業務要件確認サマリー — 施工本部_工事部
対象業務項目数: 118件 ¦ 確認期限: ____年__月__日
項目 | 件数 | 割合
OK（問題なし）
NG（修正要）
追加（新規）
削除（不要）
未確認
確認完了判定
※ NG件数が0件で確認完了
【承認欄】
部門責任者 | 氏名: |  | 日付:
DX推進担当 | 氏名: |  | 日付:
IT-DX部門 | 氏名: |  | 日付: